## 📋 Plan Completo
Fase | Bloque | Módulo / Tarea | Tipo | Estado | % Completado | Prioridad | Semana | Notas
0 - BASE ACTUAL | Stack & Arquitectura | Frontend React 18 + TypeScript + Vite + shadcn/ui | Infraestructura | ✅ Implementado | 100% | — | — | Base sólida, no requiere cambios
0 - BASE ACTUAL | Stack & Arquitectura | Backend Express + Drizzle ORM + PostgreSQL (29 tablas) | Infraestructura | ✅ Implementado | 100% | — | — | Schema robusto, multi-tenant con organizationId
0 - BASE ACTUAL | Stack & Arquitectura | Multi-tenancy con guards de validación cruzada | Seguridad | ✅ Implementado | 100% | — | — | multi-tenant-guards.ts funcional
0 - BASE ACTUAL | Stack & Arquitectura | RBAC: roles y permisos granulares (admin/supervisor/operador/viewer) | Seguridad | ✅ Implementado | 100% | — | — | init-security.ts con roles y permisos por módulo
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Gestión de productos (CRUD completo) | Inventario | ✅ Implementado | 100% | — | — | Con SKU, categorías, stock min/max, fotos
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Movimientos de stock (entradas/salidas/ajustes) | Inventario | ✅ Implementado | 100% | — | — | Con historial y trazabilidad por producto
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Mapa de almacén con zonas y ubicaciones (54 loc.) | Almacén | ✅ Implementado | 100% | — | — | Shelf/dock/staging con pasillo/estantería/nivel
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Gestión de proveedores | Compras | ✅ Implementado | 100% | — | — | CRUD, contacto, condiciones
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Gestión de clientes | Ventas | ✅ Implementado | 100% | — | — | CRUD, direcciones, historial de pedidos
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Pedidos de cliente (órdenes + items) | Ventas | ✅ Implementado | 100% | — | — | Con estados, reservas, devoluciones
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Reservas de stock | Inventario | ✅ Implementado | 100% | — | — | productReservations en schema
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Punto de Venta (POS) | Ventas | ✅ Implementado | 90% | — | — | Funcional; país hardcodeado a México (bug menor)
0 - BASE ACTUAL | Core IMS | Planes de compra y reabastecimiento | Compras | ✅ Implementado | 100% | — | — | Con análisis de punto de pedido
0 - BASE ACTUAL | Logística | Agencias de transporte y tarifas | Logística | ✅ Implementado | 100% | — | — | shippingAgencies, shippingRates en schema
0 - BASE ACTUAL | Logística | Tracking de envíos y eventos | Logística | ✅ Implementado | 100% | — | — | shipmentTracking, shippingEvents en schema
0 - BASE ACTUAL | Logística | Gestión de devoluciones | Logística | ✅ Implementado | 100% | — | — | returns + returnItems en schema
0 - BASE ACTUAL | ERP | Facturación: PDF legal + SII XML + Verifactu XML + QR | Fiscal | ⚠️ Parcial | 70% | — | — | XML correcto pero sin firma XAdES ni llamada real AEAT
0 - BASE ACTUAL | ERP | Compras con workflow de OC | Compras | ✅ Implementado | 100% | — | — | Workflow completo en erp-routes
0 - BASE ACTUAL | ERP | Contabilidad: PGC, asientos, ejercicios fiscales | Contabilidad | ✅ Implementado | 85% | — | — | Falta P&L automático y balance
0 - BASE ACTUAL | ERP | CRM: pipeline, deals, actividades | CRM | ✅ Implementado | 100% | — | — | Pipeline visual completo
0 - BASE ACTUAL | ERP | RRHH: empleados, departamentos, contratos | RRHH | ⚠️ Parcial | 50% | — | — | Falta nómina, asistencia, payslips
0 - BASE ACTUAL | ERP | Cumplimiento Fiscal: alertas SII 4 días, bulk submit | Fiscal | ⚠️ Parcial | 60% | — | — | Sin integración real AEAT
0 - BASE ACTUAL | SGA | Picking con prioridades y workflow | Almacén | ✅ Implementado | 85% | — | — | Falta escaneo individual de ítems
0 - BASE ACTUAL | SGA | Packing con peso, dimensiones y tracking | Almacén | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | SGA | Recepción en muelles de carga | Almacén | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | SGA | Ubicaciones físicas (54 localizaciones) | Almacén | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | Analytics & IA | Analytics: ABC, reorder points, ventas por período | Analytics | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | Analytics & IA | IA Predictiva con OpenAI (análisis stock, movimientos) | IA | ✅ Implementado | 80% | — | — | Base sólida; mejorar con historial multiperiodo
0 - BASE ACTUAL | UX | Mobile responsive con swipe gestures | UX | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | UX | Onboarding tour | UX | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | UX | Loading skeletons y estados vacíos | UX | ✅ Implementado | 100% | — | —
0 - BASE ACTUAL | UX | Import/Export de datos | UX | ⚠️ Parcial | 60% | — | — | Falta export a Excel en todos los módulos
1 - Comercialización MVC | Billing | Integrar Stripe Checkout + Customer Portal | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1–2 | stripe npm, webhooks activación/cancelación
1 - Comercialización MVC | Billing | Planes en Stripe (Starter/Pro/Enterprise) en EUR | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1 | Precios mensuales y anuales
1 - Comercialización MVC | Billing | Tabla subscriptions en DB + middleware 402 si vencida | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 2 | status, plan, stripeCustomerId, trialEnd
1 - Comercialización MVC | Billing | Página de pricing público + checkout flow | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 2 | Visible antes del login, ruta /pricing
1 - Comercialización MVC | Billing | Dashboard de billing para cliente (facturas, upgrade) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3 | Embedar Stripe Customer Portal
1 - Comercialización MVC | Onboarding | Registro público /signup (empresa + admin) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 2 | Crear org + user admin en una transacción
1 - Comercialización MVC | Onboarding | Trial de 14 días automático al registrarse | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 2 | Sin tarjeta obligatoria
1 - Comercialización MVC | Onboarding | Invitación de usuarios por email (reemplaza authorized-emails) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3 | Token de invitación, TTL 48h
1 - Comercialización MVC | Onboarding | Wizard post-registro (5 pasos de configuración) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3–4 | Empresa, moneda, almacén, primer producto
1 - Comercialización MVC | Email | Configurar Resend/SendGrid + dominio verificado (DKIM/SPF) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1 | Obligatorio para no caer en spam
1 - Comercialización MVC | Email | Email de confirmación de cuenta / magic link | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1–2 | Token de 1 uso, TTL 24h
1 - Comercialización MVC | Email | Email de alerta de stock mínimo alcanzado | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3 | Cron diario, agrupar por organización
1 - Comercialización MVC | Email | Email de factura al cliente (PDF adjunto) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3 | Trigger al marcar factura como enviada
1 - Comercialización MVC | Email | Email de recordatorio de pago (trial + facturas vencidas) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 4 | 3 días antes + día de vencimiento
1 - Comercialización MVC | Email | Plantillas HTML responsivas (React Email / MJML) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 4 | Branding LogiPro para todas las plantillas
1 - Comercialización MVC | Auth | Validar y reforzar Passport local (email + bcrypt) | Backend | ⚠️ Parcial | 40% | 🔴 CRÍTICO | 1 | Existe /api/auth/login; revisar tokens y sesiones
1 - Comercialización MVC | Auth | OAuth Google (passport-google-oauth20) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 2 | Esencial para empresas con Google Workspace
1 - Comercialización MVC | Auth | OAuth Microsoft / Azure AD | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 2 | Crítico para empresas con Office 365
1 - Comercialización MVC | Auth | Recuperación de contraseña (email + token) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1 | Token en DB, TTL 1h, invalidar tras uso
1 - Comercialización MVC | Auth | 2FA con TOTP (Google Authenticator) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 3–4 | otpauth npm, QR setup, códigos backup
1 - Comercialización MVC | Auth | Eliminar dependencia dura de REPL_ID / ISSUER_URL | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 1 | Mantener como opción, no como requerimiento
2 - Infraestructura | Audit Trail | Tabla audit_logs (who, what, when, before/after, orgId) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | userId, action, table, entityId, diff JSON
2 - Infraestructura | Audit Trail | Middleware de auditoría en todas las mutaciones API | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5–6 | Hook post-write, capturar before/after
2 - Infraestructura | Audit Trail | Página de historial de auditoría (admin) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 6 | Filtros por usuario, módulo, fecha
2 - Infraestructura | Audit Trail | Exportación de log a CSV/PDF | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 6 | Obligatorio para auditorías externas
2 - Infraestructura | Tests | Vitest + @testing-library/react (frontend) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 7 | vitest.config.ts, setup.ts
2 - Infraestructura | Tests | Jest + Supertest para API (backend) | DevOps | ⚠️ Parcial | 10% | 🔴 CRÍTICO | 7 | backend_test.py existe pero es básico
2 - Infraestructura | Tests | Tests de autenticación y autorización | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 7 | Login, 401, roles insuficientes
2 - Infraestructura | Tests | Tests de multi-tenancy (datos no se mezclan entre orgs) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 7–8 | Caso crítico de seguridad
2 - Infraestructura | Tests | Tests E2E con Playwright (flujos principales) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 8 | Login → producto → pedido → factura
2 - Infraestructura | Tests | CI en GitHub Actions: lint + test + build en cada PR | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 8 | Matrix: node 20, postgres 15
2 - Infraestructura | DevOps | Dockerfile multi-stage (frontend build + express serve) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | Eliminar dependencia de Replit
2 - Infraestructura | DevOps | Docker Compose local (app + postgres + redis) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | docker-compose.dev.yml con hot reload
2 - Infraestructura | DevOps | Despliegue en Railway/Render/VPS con SSL automático | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 6 | Let's Encrypt, dominio logipro.app
2 - Infraestructura | DevOps | Sentry error tracking (frontend + backend) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 7 | @sentry/react + @sentry/node, source maps
2 - Infraestructura | DevOps | Health check /api/health + monitoreo uptime | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 5 | UptimeRobot, alertas por email
2 - Infraestructura | Seguridad | Rate limiting: 100 req/min general, 5 en login | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | express-rate-limit, Redis como store
2 - Infraestructura | Seguridad | Helmet.js: CSP, HSTS, X-Frame-Options | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | Content Security Policy ajustado al frontend
2 - Infraestructura | Seguridad | Validación Zod en todos los endpoints POST/PATCH | Backend | ⚠️ Parcial | 30% | 🔴 CRÍTICO | 6 | Existe en algunos; revisar y completar
2 - Infraestructura | Seguridad | Documentación API con Swagger/OpenAPI | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 9 | swagger-autogen o tsoa, ruta /api/docs
2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Perfil de usuario dinámico (eliminar 'Juan Pérez' hardcodeado) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 5 | GET /api/auth/user ya devuelve datos; conectar
2 - Infraestructura | Deuda Técnica | POS: corregir 'México' hardcodeado (usar país de la org) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 5 | Leer settings de organización
2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Backup automático PostgreSQL (pg_dump a S3/R2) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 6 | Cron diario, retención 30 días
2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Paginación en todos los endpoints de listado | Backend | ⚠️ Parcial | 20% | 🟠 ALTO | 7 | limit/offset + total count en respuesta
2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Indexes en columnas clave (organizationId, status, createdAt) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 6 | Crítico para rendimiento con datos reales
3 - Módulos Core | Nóminas | Motor de cálculo de nómina (bruto → neto, IRPF + SS) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 10–11 | Tramos IRPF 2025, SS trabajador y empresa
3 - Módulos Core | Nóminas | Tablas payroll_runs + payslips en schema | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 10 | periodo, estado, total_bruto, total_neto
3 - Módulos Core | Nóminas | Recibo de salario en PDF (formato oficial español) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 11–12 | Todos los conceptos obligatorios
3 - Módulos Core | Nóminas | Control de asistencia y ausencias (vacaciones, bajas IT) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 12–13 | Fichaje, calendario de ausencias
3 - Módulos Core | Nóminas | Exportación fichero Sistema RED / A3 Nómina | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 14 | Formato para cotización SS y gestorías
3 - Módulos Core | TMS | Tablas: vehicles, routes, drivers, deliveries en schema | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 10 | Con organizationId, ligado a customerOrders
3 - Módulos Core | TMS | Gestión de flota (vehículos, ITV, seguro, mantenimiento) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 10–11 | Alertas de vencimiento de documentos
3 - Módulos Core | TMS | Planificador de rutas con paradas ordenadas | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 11–12 | Drag & drop de paradas, asignar conductores
3 - Módulos Core | TMS | Hoja de ruta digital para conductor (mobile-first) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 12–13 | Firma digital del cliente en pantalla
3 - Módulos Core | TMS | Tracking manual de estado (en camino/entregado/fallido) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 13 | Sin GPS en v1
3 - Módulos Core | TMS | Notificación al cliente cuando sale a reparto | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 13 | Email + SMS (Twilio) con link de seguimiento
3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Servidor WebSocket integrado en Express | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 10 | Canal autenticado por sesión y organización
3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Notificación de stock crítico en tiempo real | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 10–11 | Badge en sidebar, toast automático
3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Centro de notificaciones (campana, historial, leído/no leído) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 11 | Tabla notifications en DB
3 - Módulos Core | Reporting | Exportar cualquier tabla a Excel (.xlsx) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 12 | exceljs npm, endpoint GET /api/*/export
3 - Módulos Core | Reporting | Informe de P&L mensual automático | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 12–13 | Cruza contabilidad + facturas + compras
3 - Módulos Core | Reporting | Informe de stock valorado (coste promedio ponderado) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 13 | Base para balance contable
3 - Módulos Core | Reporting | Dashboard personalizable (widgets drag & drop) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 14–15 | react-grid-layout, persistir config por usuario
3 - Módulos Core | Multi-almacén | Tabla warehouses independiente de zonas | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 14 | name, address, manager, capacidad total
3 - Módulos Core | Multi-almacén | Stock segregado por almacén | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 14–15 | Migración de datos del esquema actual
3 - Módulos Core | Multi-almacén | Transferencias entre almacenes con trazabilidad | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 15 | Origen, destino, qty, usuario, fecha
4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Firma XAdES-T con certificado digital (.p12/.pfx) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 16–17 | xmldsigjs o node-forge
4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Llamada real a webservice AEAT SII (WSDL) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 17–18 | Entorno de pruebas primero
4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Gestión de certificados por organización (upload .p12) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 16 | Cifrado en reposo AES-256
4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Verifactu: hash encadenado + registro en AEAT | Backend | ⚠️ Parcial | 40% | 🟠 ALTO | 18–19 | XML base existe; añadir firma y registro real
4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | Config país por organización (ES/MX/CO) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 16 | Afecta a impuestos y documentos legales
4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | México: CFDI 4.0 (XML + timbrado PAC) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 17–19 | node-cfdi, PAC homologado
4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | Colombia: factura electrónica DIAN (UBL 2.1) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 20–22 | Proveedor tecnológico DIAN
4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | i18n completo del frontend (react-i18next) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 16–17 | ES, ES-MX, ES-CO, EN
4 - Diferenciación | E-commerce | Conector Shopify (sync productos, pedidos, stock) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 17–19 | Admin API + webhooks, tabla shopify_sync
4 - Diferenciación | E-commerce | Conector WooCommerce (REST API bidireccional) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 19–20 | Products, orders, inventory sync
4 - Diferenciación | E-commerce | Conector Amazon Seller Central (SP-API) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 20–21 | FBA inventory, orders, shipments
4 - Diferenciación | E-commerce | Cola de jobs asíncronos (BullMQ + Redis) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 19 | Evitar timeouts en syncs masivos
4 - Diferenciación | GDPR | Exportación de datos personales (Art. 20 GDPR) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 16 | ZIP con todos los datos del usuario/cliente
4 - Diferenciación | GDPR | Eliminación de datos (Art. 17 GDPR, derecho al olvido) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 16 | Anonimización, no hard delete de contabilidad
4 - Diferenciación | GDPR | Banner de cookies + política de privacidad | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🔴 CRÍTICO | 16 | Consent management compliant
5 - Escala | API Pública | API keys por organización con scopes de permisos | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 23 | Hash SHA-256, CRUD en Settings
5 - Escala | API Pública | Documentación API pública (Redoc / Stoplight) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 23–24 | Separada de la doc interna
5 - Escala | API Pública | Webhooks configurables con HMAC y reintentos | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 24 | Tabla webhooks, firma HMAC-SHA256
5 - Escala | API Pública | SDK JavaScript/TypeScript oficial (npm publish) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 25–26 | Auto-generado desde OpenAPI spec
5 - Escala | Portales | Portal de proveedor (ver OCs, confirmar, subir albarán) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 23–24 | Subdominio suppliers.logipro.app
5 - Escala | Portales | Portal de cliente (pedidos, facturas, estado envío) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 24–25 | Subdominio portal.logipro.app
5 - Escala | Portales | Pago en línea de facturas desde portal cliente (Stripe) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 25 | Stripe Payment Links o custom checkout
5 - Escala | SGA Avanzado | Escaneo de código de barras en picking (@zxing/browser) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 23–24 | Cámara móvil, vista mobile-first
5 - Escala | SGA Avanzado | Tracking a nivel de ítem individual en picking | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟠 ALTO | 24 | Tabla picking_items con estado por unidad
5 - Escala | SGA Avanzado | Cross-docking workflow (recepción → expedición directa) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 25 | Sin almacenamiento intermedio
5 - Escala | SGA Avanzado | App móvil PWA para operarios (instalable en Android) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 25–26 | Manifest + Service Worker, offline-capable
5 - Escala | IA Avanzada | Pronóstico de demanda con ML (Prophet / microservicio Python) | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 24–25 | FastAPI micro, llamada desde Express
5 - Escala | IA Avanzada | Chat IA sobre datos propios (OpenAI + RAG) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 25–26 | Embeddings sobre datos de la organización
5 - Escala | IA Avanzada | Detección de anomalías en movimientos de stock | Backend | ❌ Falta | 0% | 🟡 MEDIO | 26 | Isolation Forest, alertar a admin

## 📊 Resumen por Fase
Fase | Semanas | Total tareas | ✅ Implementado | ⚠️ Parcial | ❌ Falta | % Global completado | Hito al terminar
0 - BASE ACTUAL | — | 32 | 28 | 4 | 0 | 93% | Base sólida ya construida
1 - Comercialización MVC | 1–4 | 21 | 0 | 1 | 20 | 2% | Primer cliente de pago posible
2 - Infraestructura | 5–9 | 24 | 0 | 3 | 21 | 3% | Listo para producción y auditorías
3 - Módulos Core | 10–15 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0% | Feature parity con Holded/Odoo
4 - Diferenciación | 16–22 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3% | Contratos enterprise + mercado LATAM
5 - Escala | 23–26 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0% | Plataforma con API pública y partners

## 🎯 Backlog Priorizado
# | Prioridad | Fase | Bloque | Módulo / Tarea | Tipo | Estado | % Completado | Semana
1 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Billing | Integrar Stripe Checkout + Customer Portal | Backend | ❌ Falta | 0% | 1–2
2 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Billing | Planes en Stripe (Starter/Pro/Enterprise) en EUR | Backend | ❌ Falta | 0% | 1
3 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Billing | Tabla subscriptions en DB + middleware 402 si vencida | Backend | ❌ Falta | 0% | 2
4 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Onboarding | Registro público /signup (empresa + admin) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 2
5 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Onboarding | Trial de 14 días automático al registrarse | Backend | ❌ Falta | 0% | 2
6 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Email | Configurar Resend/SendGrid + dominio verificado (DKIM/SPF) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 1
7 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Email | Email de confirmación de cuenta / magic link | Backend | ❌ Falta | 0% | 1–2
8 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Auth | Validar y reforzar Passport local (email + bcrypt) | Backend | ⚠️ Parcial | 40% | 1
9 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Auth | Recuperación de contraseña (email + token) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 1
10 | 🔴 CRÍTICO | 1 - Comercialización MVC | Auth | Eliminar dependencia dura de REPL_ID / ISSUER_URL | Backend | ❌ Falta | 0% | 1
11 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Audit Trail | Tabla audit_logs (who, what, when, before/after, orgId) | Backend | ❌ Falta | 0% | 5
12 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Audit Trail | Middleware de auditoría en todas las mutaciones API | Backend | ❌ Falta | 0% | 5–6
13 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Tests | Vitest + @testing-library/react (frontend) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 7
14 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Tests | Jest + Supertest para API (backend) | DevOps | ⚠️ Parcial | 10% | 7
15 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Tests | Tests de autenticación y autorización | Backend | ❌ Falta | 0% | 7
16 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Tests | Tests de multi-tenancy (datos no se mezclan entre orgs) | Backend | ❌ Falta | 0% | 7–8
17 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | DevOps | Dockerfile multi-stage (frontend build + express serve) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 5
18 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | DevOps | Docker Compose local (app + postgres + redis) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 5
19 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Seguridad | Rate limiting: 100 req/min general, 5 en login | Backend | ❌ Falta | 0% | 5
20 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Seguridad | Helmet.js: CSP, HSTS, X-Frame-Options | Backend | ❌ Falta | 0% | 5
21 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Seguridad | Validación Zod en todos los endpoints POST/PATCH | Backend | ⚠️ Parcial | 30% | 6
22 | 🔴 CRÍTICO | 2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Perfil de usuario dinámico (eliminar 'Juan Pérez' hardcodeado) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 5
23 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | Nóminas | Motor de cálculo de nómina (bruto → neto, IRPF + SS) | Backend | ❌ Falta | 0% | 10–11
24 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | Nóminas | Tablas payroll_runs + payslips en schema | Backend | ❌ Falta | 0% | 10
25 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | Nóminas | Recibo de salario en PDF (formato oficial español) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 11–12
26 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | TMS | Tablas: vehicles, routes, drivers, deliveries en schema | Backend | ❌ Falta | 0% | 10
27 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | TMS | Gestión de flota (vehículos, ITV, seguro, mantenimiento) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 10–11
28 | 🔴 CRÍTICO | 3 - Módulos Core | TMS | Planificador de rutas con paradas ordenadas | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 11–12
29 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Firma XAdES-T con certificado digital (.p12/.pfx) | Backend | ❌ Falta | 0% | 16–17
30 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Llamada real a webservice AEAT SII (WSDL) | Backend | ❌ Falta | 0% | 17–18
31 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Gestión de certificados por organización (upload .p12) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 16
32 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | GDPR | Exportación de datos personales (Art. 20 GDPR) | Backend | ❌ Falta | 0% | 16
33 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | GDPR | Eliminación de datos (Art. 17 GDPR, derecho al olvido) | Backend | ❌ Falta | 0% | 16
34 | 🔴 CRÍTICO | 4 - Diferenciación | GDPR | Banner de cookies + política de privacidad | Frontend | ❌ Falta | 0% | 16
35 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Billing | Página de pricing público + checkout flow | Frontend | ❌ Falta | 0% | 2
36 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Billing | Dashboard de billing para cliente (facturas, upgrade) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 3
37 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Onboarding | Invitación de usuarios por email (reemplaza authorized-emails) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 3
38 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Onboarding | Wizard post-registro (5 pasos de configuración) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 3–4
39 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Email | Email de alerta de stock mínimo alcanzado | Backend | ❌ Falta | 0% | 3
40 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Email | Email de factura al cliente (PDF adjunto) | Backend | ❌ Falta | 0% | 3
41 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Email | Email de recordatorio de pago (trial + facturas vencidas) | Backend | ❌ Falta | 0% | 4
42 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Email | Plantillas HTML responsivas (React Email / MJML) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 4
43 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Auth | OAuth Google (passport-google-oauth20) | Backend | ❌ Falta | 0% | 2
44 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Auth | OAuth Microsoft / Azure AD | Backend | ❌ Falta | 0% | 2
45 | 🟠 ALTO | 1 - Comercialización MVC | Auth | 2FA con TOTP (Google Authenticator) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 3–4
46 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Audit Trail | Página de historial de auditoría (admin) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 6
47 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Audit Trail | Exportación de log a CSV/PDF | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 6
48 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Tests | Tests E2E con Playwright (flujos principales) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 8
49 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Tests | CI en GitHub Actions: lint + test + build en cada PR | DevOps | ❌ Falta | 0% | 8
50 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | DevOps | Despliegue en Railway/Render/VPS con SSL automático | DevOps | ❌ Falta | 0% | 6
51 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | DevOps | Sentry error tracking (frontend + backend) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 7
52 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | DevOps | Health check /api/health + monitoreo uptime | Backend | ❌ Falta | 0% | 5
53 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Seguridad | Documentación API con Swagger/OpenAPI | Backend | ❌ Falta | 0% | 9
54 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Deuda Técnica | POS: corregir 'México' hardcodeado (usar país de la org) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 5
55 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Backup automático PostgreSQL (pg_dump a S3/R2) | DevOps | ❌ Falta | 0% | 6
56 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Paginación en todos los endpoints de listado | Backend | ⚠️ Parcial | 20% | 7
57 | 🟠 ALTO | 2 - Infraestructura | Deuda Técnica | Indexes en columnas clave (organizationId, status, createdAt) | Backend | ❌ Falta | 0% | 6
58 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Nóminas | Control de asistencia y ausencias (vacaciones, bajas IT) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 12–13
59 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Nóminas | Exportación fichero Sistema RED / A3 Nómina | Backend | ❌ Falta | 0% | 14
60 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | TMS | Hoja de ruta digital para conductor (mobile-first) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 12–13
61 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | TMS | Tracking manual de estado (en camino/entregado/fallido) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 13
62 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | TMS | Notificación al cliente cuando sale a reparto | Backend | ❌ Falta | 0% | 13
63 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Servidor WebSocket integrado en Express | Backend | ❌ Falta | 0% | 10
64 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Notificación de stock crítico en tiempo real | Frontend | ❌ Falta | 0% | 10–11
65 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Notificaciones RT | Centro de notificaciones (campana, historial, leído/no leído) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 11
66 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Reporting | Exportar cualquier tabla a Excel (.xlsx) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 12
67 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Reporting | Informe de P&L mensual automático | Backend | ❌ Falta | 0% | 12–13
68 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Reporting | Informe de stock valorado (coste promedio ponderado) | Backend | ❌ Falta | 0% | 13
69 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Multi-almacén | Tabla warehouses independiente de zonas | Backend | ❌ Falta | 0% | 14
70 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Multi-almacén | Stock segregado por almacén | Backend | ❌ Falta | 0% | 14–15
71 | 🟠 ALTO | 3 - Módulos Core | Multi-almacén | Transferencias entre almacenes con trazabilidad | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 15
72 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | AEAT/SII Real | Verifactu: hash encadenado + registro en AEAT | Backend | ⚠️ Parcial | 40% | 18–19
73 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | Config país por organización (ES/MX/CO) | Backend | ❌ Falta | 0% | 16
74 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | México: CFDI 4.0 (XML + timbrado PAC) | Backend | ❌ Falta | 0% | 17–19
75 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | i18n completo del frontend (react-i18next) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 16–17
76 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | E-commerce | Conector Shopify (sync productos, pedidos, stock) | Backend | ❌ Falta | 0% | 17–19
77 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | E-commerce | Conector WooCommerce (REST API bidireccional) | Backend | ❌ Falta | 0% | 19–20
78 | 🟠 ALTO | 4 - Diferenciación | E-commerce | Cola de jobs asíncronos (BullMQ + Redis) | Backend | ❌ Falta | 0% | 19
79 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | API Pública | API keys por organización con scopes de permisos | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 23
80 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | API Pública | Documentación API pública (Redoc / Stoplight) | Backend | ❌ Falta | 0% | 23–24
81 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | API Pública | Webhooks configurables con HMAC y reintentos | Backend | ❌ Falta | 0% | 24
82 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | Portales | Portal de proveedor (ver OCs, confirmar, subir albarán) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 23–24
83 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | Portales | Portal de cliente (pedidos, facturas, estado envío) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 24–25
84 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | Portales | Pago en línea de facturas desde portal cliente (Stripe) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 25
85 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | SGA Avanzado | Escaneo de código de barras en picking (@zxing/browser) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 23–24
86 | 🟠 ALTO | 5 - Escala | SGA Avanzado | Tracking a nivel de ítem individual en picking | Backend | ❌ Falta | 0% | 24
87 | 🟡 MEDIO | 3 - Módulos Core | Reporting | Dashboard personalizable (widgets drag & drop) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 14–15
88 | 🟡 MEDIO | 4 - Diferenciación | Fiscal LATAM | Colombia: factura electrónica DIAN (UBL 2.1) | Backend | ❌ Falta | 0% | 20–22
89 | 🟡 MEDIO | 4 - Diferenciación | E-commerce | Conector Amazon Seller Central (SP-API) | Backend | ❌ Falta | 0% | 20–21
90 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | API Pública | SDK JavaScript/TypeScript oficial (npm publish) | Backend | ❌ Falta | 0% | 25–26
91 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | SGA Avanzado | Cross-docking workflow (recepción → expedición directa) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 25
92 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | SGA Avanzado | App móvil PWA para operarios (instalable en Android) | Frontend | ❌ Falta | 0% | 25–26
93 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | IA Avanzada | Pronóstico de demanda con ML (Prophet / microservicio Python) | Backend | ❌ Falta | 0% | 24–25
94 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | IA Avanzada | Chat IA sobre datos propios (OpenAI + RAG) | Full-Stack | ❌ Falta | 0% | 25–26
95 | 🟡 MEDIO | 5 - Escala | IA Avanzada | Detección de anomalías en movimientos de stock | Backend | ❌ Falta | 0% | 26
96 | — | 0 - BASE ACTUAL | ERP | Facturación: PDF legal + SII XML + Verifactu XML + QR | Fiscal | ⚠️ Parcial | 70% | —
97 | — | 0 - BASE ACTUAL | ERP | RRHH: empleados, departamentos, contratos | RRHH | ⚠️ Parcial | 50% | —
98 | — | 0 - BASE ACTUAL | ERP | Cumplimiento Fiscal: alertas SII 4 días, bulk submit | Fiscal | ⚠️ Parcial | 60% | —
99 | — | 0 - BASE ACTUAL | UX | Import/Export de datos | UX | ⚠️ Parcial | 60% | —

## 📈 KPIs del Proyecto
Métrica | Valor | Observación
Total módulos/tareas | 127 | Incluye base actual + 5 fases de desarrollo
✅ Implementados | 28 | 22% del total
⚠️ Parcialmente implementados | 9 | 7% del total
❌ Por implementar | 90 | 71% del total
% Completado global | 25% | Promedio ponderado de todos los módulos
🔴 Ítems CRÍTICOS pendientes | 34 | Bloquean la comercialización del producto
Semanas estimadas hasta v1 vendible | ~4 | Completar solo Fase 1
Semanas estimadas hasta producto completo | ~26 | Completar las 5 fases
Módulos ERP implementados | 6/6 | Facturación, Compras, Contabilidad, CRM, RRHH, Fiscal
Módulos SGA implementados | 4/4 | Picking, Packing, Recepción, Ubicaciones
Tablas en base de datos | 29 | Schema multi-tenant con organizationId
Tests automatizados | Mínimos | Prioridad en Fase 2
Integración AEAT real | No | XML generado correctamente; falta firma XAdES
Billing / Suscripciones | No | Bloqueo principal para comercializar
Registro público de clientes | No | Actualmente solo por email autorizado manual