LogiPro ERP

Plan de Desarrollo hacia Producto de Mercado

5 Fases • ~26 semanas • React 18 + Express + PostgreSQL Documento generado: junio 2026

Resumen ejecutivo

Este documento define la hoja de ruta completa para transformar LogiPro ERP en un producto SaaS listo para ofertar al mercado empresarial. El plan está ordenado por impacto comercial: primero se resuelven los bloqueantes que impiden monetizar, luego se refuerza la robustez técnica, y finalmente se construyen las funcionalidades de diferenciación competitiva.

Lo que ya existe es una base seria: 29 tablas en PostgreSQL, 6 módulos ERP funcionales, SGA con picking/packing/recepción/ubicaciones, multi-tenancy con guards de validación, RBAC granular, XML SII/Verifactu correcto, IA predictiva con OpenAI, y frontend responsivo completo con shadcn/ui. El trabajo pendiente no parte de cero.

# Mapa de fases

| # | Fase | Objetivo | Duración | Resultado clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comercialización mínima (MVC) | Poder cobrar por el producto | 4 sem. | Primer cliente de pago posible |
| 2 | Robustez de infraestructura | Sistema estable para producción | 5 sem. | Sin deuda técnica crítica |
| 3 | Completar módulos core | Feature parity con ERP PYME | 6 sem. | Competir con Holded/Odoo |
| 4 | Diferenciación y compliance | Integraciones legales y APIs | 7 sem. | Contratos enterprise |
| 5 | Escala y ecosistema | API pública, marketplace, partners | 4 sem. | Plataforma escalable |

FASE 1 • Semanas 1–4 Comercialización Mínima (MVC) Sin esto el proyecto no es un negocio. Resolver los bloqueantes comerciales antes que cualquier feature.

## 1.1  Billing y suscripciones

El endpoint /api/user/plan existe pero está hardcodeado. Integrar Stripe con planes mensuales/anuales, webhooks de activación/cancelación y middleware que bloquee acceso si la suscripción está vencida.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar Stripe Checkout + Customer Portal | Backend | CRÍTICO | 3d | stripe npm, webhooks para activación/cancelación |
| Planes en Stripe (Starter/Pro/Enterprise) en EUR | Backend | CRÍTICO | 1d | Precios mensuales y anuales con descuento |
| Tabla subscriptions en DB + Drizzle schema | Backend | CRÍTICO | 1d | status, plan, stripeCustomerId, trialEnd |
| Middleware de billing: 402 si suscripción vencida | Backend | CRÍTICO | 1d | Ruta /api/billing/status |
| Página de pricing público (/pricing) + checkout flow | Frontend | ALTO | 2d | Visible antes del login |
| Dashboard de billing para el cliente (facturas, upgrade) | Frontend | ALTO | 2d | Embedar Stripe Customer Portal |

## 1.2  Onboarding público de tenants

Actualmente solo un admin puede dar acceso manualmente. Se necesita un flujo de auto-registro donde una empresa crea su propio espacio en minutos.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Página de registro público /signup (empresa + admin) | Full-Stack | CRÍTICO | 2d | Crear org + usuario admin en una transacción DB |
| Trial de 14 días automático al registrarse | Backend | CRÍTICO | 1d | trialEnd = now+14d, sin tarjeta obligatoria |
| Flujo de invitación de usuarios (email con token) | Full-Stack | ALTO | 2d | Reemplaza el sistema de authorized-emails manual |
| Onboarding wizard post-registro (5 pasos) | Frontend | ALTO | 3d | Empresa, moneda, primer almacén, primer producto |

## 1.3  Email transaccional

Sin emails no se pueden confirmar registros, enviar facturas ni alertar sobre stock. Integrar Resend o SendGrid con plantillas HTML.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar Resend/SendGrid + dominio verificado (DKIM/SPF) | DevOps | CRÍTICO | 0.5d | Obligatorio para no caer en spam |
| Email de confirmación de cuenta / magic link | Backend | CRÍTICO | 1d | Token de 1 uso, TTL 24h |
| Email de bienvenida post-registro con link al wizard | Backend | ALTO | 0.5d | Reduce churn de nuevos registros |
| Email de alerta de stock mínimo alcanzado | Backend | ALTO | 1d | Cron diario, agrupar alertas por organización |
| Email de factura al cliente (PDF adjunto) | Backend | ALTO | 1d | Trigger al marcar factura como enviada |
| Email de recordatorio de pago (trial + facturas vencidas) | Backend | ALTO | 1d | 3 días antes + día de vencimiento |
| Plantillas HTML responsivas (React Email o MJML) | Frontend | ALTO | 2d | Branding LogiPro, todas las plantillas |

## 1.4  Auth independiente de Replit

La dependencia del OIDC de Replit es un riesgo operativo. Implementar auth propio con OAuth Google/Microsoft y recuperación de contraseña.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validar y reforzar Passport local (email + bcrypt) | Backend | CRÍTICO | 1d | Ya existe /api/auth/login — revisar tokens y sesiones |
| OAuth Google (passport-google-oauth20) | Backend | ALTO | 1d | Esencial para empresas con Google Workspace |
| OAuth Microsoft / Azure AD | Backend | ALTO | 1d | Crítico para empresas con Office 365 |
| Recuperación de contraseña (email + token bcrypt) | Full-Stack | CRÍTICO | 1d | Token en DB, TTL 1h, invalidar tras uso |
| 2FA con TOTP (Google Authenticator) | Full-Stack | ALTO | 2d | otpauth npm, QR setup, códigos backup |
| Eliminar dependencia dura de REPL_ID / ISSUER_URL | Backend | CRÍTICO | 0.5d | Mantener como opción, no como requerimiento |

FASE 2 • Semanas 5–9 Robustez de Infraestructura Un sistema que se puede vender necesita ser auditable, monitoreado y probado. Eliminar deuda técnica crítica.

## 2.1  Audit trail completo

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla audit_logs (who, what, when, before, after, orgId) | Backend | CRÍTICO | 1d | userId, action, table, entityId, diff JSON |
| Middleware de auditoría para todas las mutaciones de API | Backend | CRÍTICO | 2d | Hook en routes post-write, capturar before/after |
| Página de historial de auditoría (admin) | Frontend | ALTO | 2d | Filtros por usuario, módulo, fecha, entidad |
| Exportación de log a CSV/PDF | Full-Stack | ALTO | 1d | Obligatorio para auditorías externas |

## 2.2  Tests automatizados

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar Vitest + @testing-library/react (frontend) | DevOps | CRÍTICO | 0.5d | vitest.config.ts, setup.ts |
| Configurar Jest + Supertest (backend API) | DevOps | CRÍTICO | 0.5d | DB de test separada en PostgreSQL |
| Tests de autenticación (login, sesiones, roles) | Backend | CRÍTICO | 1d | Login correcto, 401, roles insuficientes |
| Tests de multi-tenancy (datos no se mezclan entre orgs) | Backend | CRÍTICO | 2d | Caso crítico de seguridad del sistema |
| Tests de módulos críticos (facturación, stock, pedidos) | Backend | ALTO | 3d | CRUD + validaciones de negocio |
| Tests E2E con Playwright (flujos principales) | Full-Stack | ALTO | 3d | Login → crear producto → pedido → factura |
| CI en GitHub Actions: lint + test + build en cada PR | DevOps | ALTO | 1d | matrix: node 20, postgres 15 |

## 2.3  DevOps y despliegue

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile multi-stage (frontend build + express serve) | DevOps | CRÍTICO | 1d | Eliminar dependencia de Replit para deploy |
| Docker Compose local (app + postgres + redis) | DevOps | CRÍTICO | 0.5d | docker-compose.dev.yml con hot reload |
| Variables de entorno documentadas (.env.example completo) | DevOps | CRÍTICO | 0.5d | Cada var con descripción y valor por defecto |
| Script de migraciones con Drizzle Kit (producción) | DevOps | CRÍTICO | 1d | drizzle-kit migrate, rollback manual documentado |
| Despliegue en Railway/Render/VPS con SSL automático | DevOps | ALTO | 1d | Let's Encrypt, dominio propio logipro.app |
| Sentry para error tracking (frontend + backend) | DevOps | ALTO | 1d | @sentry/react + @sentry/node, source maps |
| Health check /api/health + monitoreo uptime | Backend | ALTO | 0.5d | UptimeRobot, alertas por email/Slack |

## 2.4  Seguridad

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate limiting (express-rate-limit): 100 req/min general, 5 en login | Backend | CRÍTICO | 0.5d | Redis como store para multi-instancia |
| Helmet.js: CSP, HSTS, X-Frame-Options | Backend | CRÍTICO | 0.5d | Content Security Policy ajustado al frontend |
| Validación Zod en todos los endpoints POST/PATCH | Backend | CRÍTICO | 3d | Revisar y añadir schemas donde falten |
| Documentación API con Swagger/OpenAPI autogenerado | Backend | ALTO | 2d | swagger-autogen o tsoa, ruta /api/docs |

## 2.5  Correcciones de deuda técnica

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil de usuario dinámico (eliminar 'Juan Pérez' hardcodeado) | Full-Stack | CRÍTICO | 1d | GET /api/auth/user ya devuelve datos; conectar al form |
| POS: corregir 'México' hardcodeado (usar país de la org) | Frontend | ALTO | 0.5d | Leer settings de organización para defaults |
| Backup automático PostgreSQL (pg_dump a S3/R2) | DevOps | ALTO | 1d | Cron diario, retención 30 días |
| Paginación en todos los endpoints de listado | Backend | ALTO | 2d | limit/offset + total count en respuesta |
| Indexes en columnas clave (organizationId, status, createdAt) | Backend | ALTO | 1d | Crítico para rendimiento con datos reales |

FASE 3 • Semanas 10–15 Completar Módulos Core Alcanzar feature parity con ERPs PYME competidores (Holded, Odoo Community, Sage 50). Cada módulo faltante es un motivo de rechazo en demo.

## 3.1  Nóminas y RRHH completo

El módulo HR gestiona empleados y contratos pero no calcula nómina. Para cualquier empresa española es bloqueante en la venta.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor de cálculo de nómina (bruto → neto, IRPF + SS) | Backend | CRÍTICO | 5d | Tramos IRPF 2025, SS trabajador y empresa |
| Tablas payroll_runs + payslips en schema | Backend | CRÍTICO | 1d | periodo, estado, total_bruto, total_neto, retenciones |
| Recibo de salario en PDF (formato oficial español) | Full-Stack | CRÍTICO | 2d | Todos los conceptos obligatorios |
| Control de asistencia y ausencias (vacaciones, bajas IT) | Full-Stack | ALTO | 3d | Fichaje, calendario de ausencias |
| Exportación fichero Sistema RED / A3 Nómina | Backend | ALTO | 3d | Formato para cotización SS y gestorías |

## 3.2  Módulo TMS (Transport Management)

Marcado como P0 en el backlog. Para empresas de distribución y logística es el módulo diferenciador de LogiPro frente a un ERP genérico.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablas: vehicles, routes, drivers, deliveries en schema | Backend | CRÍTICO | 1d | Con organizationId, ligado a customerOrders |
| Gestión de flota (vehículos, ITV, seguro, mantenimiento) | Full-Stack | CRÍTICO | 3d | Alertas de vencimiento de documentos |
| Planificador de rutas con paradas ordenadas | Full-Stack | CRÍTICO | 4d | Drag & drop de paradas, asignar conductores |
| Hoja de ruta digital para conductor (mobile-first) | Frontend | ALTO | 3d | Firma digital del cliente en pantalla |
| Tracking manual de estado (en camino / entregado / fallido) | Full-Stack | ALTO | 2d | Sin GPS en v1; GPS en fase 5 |
| Notificación al cliente cuando sale a reparto | Backend | ALTO | 1d | Email + SMS (Twilio) con link de seguimiento |

## 3.3  Notificaciones en tiempo real

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor WebSocket (ws npm) integrado en Express | Backend | ALTO | 1d | Canal autenticado por sesión y organización |
| Notificación de stock crítico en tiempo real | Frontend | ALTO | 2d | Badge en sidebar, toast automático |
| Notificación de nuevo pedido recibido | Full-Stack | ALTO | 1d | Para operadores, en tiempo real |
| Centro de notificaciones (campana, historial, leído/no leído) | Frontend | ALTO | 2d | Tabla notifications en DB |

## 3.4  Reporting y exportaciones

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exportar cualquier tabla a Excel (.xlsx) con un clic | Full-Stack | ALTO | 2d | exceljs npm, endpoint GET /api/*/export |
| Exportar cualquier tabla a CSV | Backend | ALTO | 1d | Cabeceras en español, codificación UTF-8 BOM |
| Informe de P&L mensual automático | Backend | ALTO | 3d | Cruza contabilidad + facturas + compras |
| Informe de stock valorado (coste promedio ponderado) | Backend | ALTO | 2d | Base para balance contable |
| Dashboard personalizable (widgets drag & drop) | Frontend | MEDIO | 4d | react-grid-layout, persistir config por usuario |

## 3.5  Multi-almacén real

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla warehouses independiente de zonas | Backend | ALTO | 1d | name, address, manager, capacidad total |
| Stock segregado por almacén (productId + warehouseId + qty) | Backend | ALTO | 2d | Migración de datos del esquema actual |
| Transferencias entre almacenes con trazabilidad | Full-Stack | ALTO | 2d | Origen, destino, qty, usuario, fecha |
| Selector de almacén activo en header (contexto global) | Frontend | ALTO | 1d | Persistir en sesión del usuario |

FASE 4 • Semanas 16–22 Diferenciación y Compliance Integraciones legales reales y capacidades que permiten firmar contratos enterprise. Aquí LogiPro deja de ser una opción y pasa a ser la opción.

## 4.1  Integración real AEAT / SII

El servicio SII actual genera XML correcto (gran base técnica). Falta la firma digital XAdES y la llamada real a la API de AEAT para ser legalmente válido.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma XAdES-T con certificado digital (.p12/.pfx) | Backend | CRÍTICO | 4d | xmldsigjs o node-forge para firma en Node.js |
| Llamada real a webservice AEAT SII (WSDL) | Backend | CRÍTICO | 3d | Entorno de pruebas AEAT primero, luego producción |
| Gestión de certificados por organización (upload .p12) | Full-Stack | CRÍTICO | 2d | Cifrado en reposo AES-256 en DB |
| Panel de estado de envíos SII con códigos AEAT | Frontend | ALTO | 2d | Códigos 1200 OK, 1201 parcial, errores detallados |
| Verifactu: hash encadenado + registro en AEAT | Backend | ALTO | 3d | Base XML ya existe; añadir firma y registro |

## 4.2  Internacionalización fiscal (México + Colombia)

El mercado hispanoamericano permite escalar el mismo producto a dos mercados grandes con adaptación fiscal específica.

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Config de país por organización (régimen fiscal) | Backend | ALTO | 1d | ES / MX / CO / default, afecta a impuestos y docs |
| México: CFDI 4.0 (XML sat.gob.mx + timbrado PAC) | Backend | ALTO | 5d | node-cfdi, PAC homologado (Finkok/SW Sapien) |
| Colombia: factura electrónica DIAN (UBL 2.1) | Backend | MEDIO | 5d | Proveedor tecnológico DIAN homologado |
| i18n completo del frontend (react-i18next) | Frontend | ALTO | 3d | ES, ES-MX, ES-CO + EN |

## 4.3  Integraciones e-commerce

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conector Shopify (sync productos, pedidos, stock) | Backend | ALTO | 5d | Admin API + webhooks, tabla shopify_sync |
| Conector WooCommerce (REST API) | Backend | ALTO | 3d | Products, orders, inventory sync bidireccional |
| Conector Amazon Seller Central (SP-API) | Backend | MEDIO | 5d | FBA inventory, orders, shipments |
| Panel de integraciones en Settings (conectar/desconectar) | Frontend | ALTO | 2d | OAuth flows, logs de sync, errores |
| Cola de jobs asíncronos (BullMQ + Redis) | Backend | ALTO | 2d | Evitar timeouts en syncs de miles de productos |

## 4.4  GDPR y privacidad

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exportación de datos personales (Art. 20 GDPR) | Backend | CRÍTICO | 2d | ZIP con todos los datos del usuario/cliente |
| Eliminación de datos (Art. 17 GDPR, derecho al olvido) | Backend | CRÍTICO | 1d | Anonimización, no hard delete de contabilidad |
| Banner de cookies + política de privacidad (/privacy) | Frontend | CRÍTICO | 1d | Consent management compliant |
| Registro de tratamiento de datos (Art. 30 RGPD) | Backend | ALTO | 1d | Tabla data_processing_records |

FASE 5 • Semanas 23–26 Escala y Ecosistema Convertir LogiPro en una plataforma, no solo en un producto. API pública, marketplace de apps, portal de partners.

## 5.1  API pública para integradores

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API keys por organización con scopes de permisos | Full-Stack | ALTO | 2d | Hash SHA-256, CRUD en Settings |
| Documentación API pública (Redoc / Stoplight) | Backend | ALTO | 2d | Separada de la doc interna /api/docs |
| Webhooks configurables (nuevo pedido, stock bajo, etc.) | Backend | ALTO | 3d | Tabla webhooks, reintentos automáticos, HMAC sig |
| Rate limiting por API key (tier free/paid) con Redis | Backend | ALTO | 1d | 1000 req/h free, ilimitado Pro |
| SDK JavaScript/TypeScript oficial (npm publish) | Backend | MEDIO | 3d | Auto-generado desde OpenAPI spec |

## 5.2  Portal de proveedores y clientes

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal de proveedor: ver OCs, confirmar, subir albarán | Full-Stack | ALTO | 4d | Subdominio suppliers.logipro.app, login propio |
| Portal de cliente: pedidos, facturas, estado envío | Full-Stack | ALTO | 3d | Subdominio portal.logipro.app, read-only + pagos |
| Pago en línea de facturas desde portal cliente (Stripe) | Full-Stack | ALTO | 2d | Stripe Payment Links o custom checkout |

## 5.3  SGA avanzado (picking con escaneo + cross-docking)

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escaner de código de barras en picking (@zxing/browser) | Frontend | ALTO | 3d | Cámara móvil, vista mobile-first para almaceneros |
| Tracking a nivel de ítem individual (no solo orden) | Backend | ALTO | 3d | Tabla picking_items con estado por unidad |
| Cross-docking workflow (recepción → expedición directa) | Full-Stack | MEDIO | 3d | Sin almacenamiento intermedio |
| App móvil PWA para operarios (instalable en Android) | Frontend | MEDIO | 3d | Manifest + Service Worker, offline-capable |

## 5.4  IA y análisis avanzado

| Tarea / Entregable | Tipo | Prioridad | Estimac. | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pronóstico de demanda con ML (Prophet vía microservicio Python) | Backend | MEDIO | 5d | FastAPI micro, llamada desde Express |
| Detección de anomalías en movimientos de stock | Backend | MEDIO | 3d | Isolation Forest, alertar a admin de posible fraude |
| Chat IA sobre datos propios — '¿Cuánto vendimos de X en Q1?' | Full-Stack | MEDIO | 5d | OpenAI + embeddings + RAG sobre datos de org |
| Mejorar aiPredictiveService con historial real (ya existe base) | Backend | MEDIO | 2d | Incluir estacionalidad y tendencias multiperiodo |

# Resumen y estimaciones totales

| # | Fase | Duración | Semanas | Hito al completar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comercialización mínima (MVC) | ~4 sem. | 1–4 | Primer cliente de pago posible |
| 2 | Robustez de infraestructura | ~5 sem. | 5–9 | Listo para producción y auditorías |
| 3 | Completar módulos core | ~6 sem. | 10–15 | Feature parity con Holded/Odoo |
| 4 | Diferenciación y compliance | ~7 sem. | 16–22 | Contratos enterprise + LATAM |
| 5 | Escala y ecosistema | ~4 sem. | 23–26 | Plataforma con API pública |
| Σ | TOTAL | ~26 sem. | 1–26 | Producto SaaS de nivel enterprise |

## Notas de ejecución

- Las estimaciones asumen un desarrollador full-stack a tiempo completo. Con dos desarrolladores, las fases 3–5 pueden paralelizarse.

- La Fase 1 es completamente secuencial y no negociable — sin ella no hay negocio. El resto puede ajustarse según prioridades de mercado.

- Cada fase termina en una versión desplegable y vendible. No es necesario completar el plan para tener clientes.

- Las integraciones fiscales (AEAT real, CFDI, DIAN) requieren contratar como agente autorizado o colaborar con un PAC homologado.

- El TMS puede lanzarse en v1 sin GPS (tracking manual) y añadir rastreo real en v2 con Teltonika o Traccar.

- Comenzar siempre por la tarea marcada como CRÍTICO dentro de cada sección antes de abordar las marcadas ALTO o MEDIO.

LogiPro Solutions S.L.  —  Documento de uso interno  —  Junio 2026